от 18 марта 2016 г.    № 148-р

г. Улан-Удэ

В целях реализации Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Республики Бурятия по созданию регионального сегмента Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам согласно приложению № 1.

2. Сформировать рабочую группу по созданию регионального сегмента Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в составе согласно приложению № 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия | И. Егоров |
| --- | --- |

_______________

Проект представлен Министерством образования и науки

тел. 21-56-05

он1

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 18.03.2016  № 148-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

Республики Бурятия по созданию регионального сегмента Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам

и дополнительным общеобразовательным программам*

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Проектирование регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия |
| 1. | Формирование рабочей группы по созданию регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Распоряжение Правительства РБ о формировании рабочей группы по созданию регионального сегмента межведомственной системы РБ | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Март 2016 г. | Сформирована рабочая группа по созданию регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия |
| 2 | Разработка технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы в соответствии с унифицированными функционально-техническими требованиями к региональному сегменту межведомственной системы. Согласование и утверждение технического задания на создание регионального сегмента межведомственной системы РБ | Техническое задание на создание регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Март 2016 г. | Разработано, согласовано с рабочей группой и утверждено техническое задание на создание регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия |
| 3. | Разработка и утверждение регламента технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем РБ с учетом положений типового регламента | Регламент технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем Республики Бурятия | Министерство образования и науки РБ, Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Март 2016 г. | Разработан и утвержден рабочей группой регламент технического взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем Республики Бурятия |
| II. Методическое обеспечение регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия |
| 4. | Оказание методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки республиканским государственным организациям и муниципальным организациям, расположенным на территории республики, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения регионального сегмента межведомственной системы РБ | Акты и отчеты о проведенных мероприятиях | Министерство образования и науки Республики Бурятия | В течение всего срока создания и внедрения регионального сегмента межведомственной системы РБ | Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка республиканским государственным и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения регионального сегмента межведомственной системы РБ |
| 5. | Утверждение положения и регламента работы в региональном сегменте межведомственной системы Республики Бурятия | Постановление Правительства РБ, утверждающее положение. Приказ Министерства образования и науки РБ, утверждающий регламент. Положение о региональном сегменте межведомственной системы РБ включает следующие подсистемы: 1. Подсистема «Дошкольное образование». 2. Подсистема «Общее образование». 3. Подсистема «Колледж». 4. Подсистема «Дополнительное образование» | Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Март 2016 г. | Принятие положения и регламента о межведомственной системе Республики Бурятия |
| III. Создание регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия |
| 6. | Разработка регионального сегмента межведомственной системы РБ, в том числе сервисов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы РБ с региональными информационными системами РБ, и введение в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы РБ | Программа и методика испытаний регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия Акт о вводе в опытную эксплуатацию | Министерство образования и науки РБ, Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Декабрь 2016 г. | Акт о вводе в опытную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия. Копии акта направлены в Минобрнауки России и Минкомсвязь России |
| 7. | Доработка региональных информационных систем РБ под требования информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы РБ | Акт о доработке региональных информационных систем Республики Бурятия | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Декабрь 2016 г. | Доработаны региональные информационные системы Республики Бурятия |
| 8. | Тестирование сервисов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы РБ с региональными информационными системами РБ | Акт о завершении тестирования информационного взаимодействия | Министерство образования и науки РБ, Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи), Управление ЗАГС | Декабрь 2016 г. | В Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия акта о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональным сегментом межведомственной системы РБ и региональными информационными системами в сфере образования |
| 9. | Разработка механизмов информационного взаимодействия регионального сегмента межведомственной системы РБ с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам* | Акт о завершении тестирования информационного взаимодействия, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Сентябрь 2016 г. | В Минкомсвязь России представлен акт о завершении тестирования информационного взаимодействия между региональным сегментом межведомственной системы РБ и федеральным сегментом межведомственной системы |
| 10. | Первичное наполнение и сверка данных регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы РБ на предмет наполнения и сверки данных, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Сентябрь 2016 г. | Региональный сегмент межведомственной системы наполнен данными, полученными по итогам сверки |

___________________

*Далее – федеральный сегмент межведомственной системы.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Запуск механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Заключение по результатам экспертизы регионального сегмента межведомственной системы РБ на предмет работоспособности механизмов актуализации данных регионального сегмента межведомственной системы РБ, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Октябрь 2016 г. | Региональный сегмент межведомственной системы Республики Бурятия обладает механизмами актуализации данных |
| 12. | Аттестация регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Аттестат соответствия требованиям безопасности информации | Министерство образования и науки РБ, Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Декабрь 2016 г. | Проведены аттестационные испытания и получен аттестат соответствия требованиям по безопасности информации |
| 13. | Экспертиза и ввод в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы Республики Бурятия | Акт о вводе в промышленную эксплуатацию, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет информационных технологий и документальной связи) | Декабрь 2016 г. | В Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия акта о вводе в промышленную эксплуатацию регионального сегмента межведомственной системы РБ |

_____________________

*Далее – региональный сегмент межведомственной системы Республики Бурятия.

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Республики Бурятия

от 18.03.2016  № 148-р

СОСТАВ

рабочей группы по созданию регионального сегмента

Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам

| Матханов Владимир Эдуардович | - | заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Дамдинов Алдар Валерьевич | - | министр образования и науки Республики Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы |
| Жалсанов Баир Баторович | - | заместитель министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования, заместитель руководителя рабочей группы |
| Андронов Валерий Владимирович | - | председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы |
| Елизов Александр Иванович | - | заместитель председателя Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия – начальник отдела управления информационными ресурсами |
| Тютрин Виктор Иванович | - | начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Бурятия |
| Фролов Доржи Гундынович | - | начальник отдела дополнительного, специального образования и интернатных учреждений Министерства образования и науки Республики Бурятия |
| Паршуков Александр Геннадьевич | - | старший аналитик отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Республики Бурятия, секретарь рабочей группы |
| Антонов Сергей Николаевич | - | заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия – начальник отдела материального и технического обеспечения |
| Авдеева Наталья Петровна | - | начальник отдела организационной работы Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия |
| Дементьев Дмитрий Владимирович | - | консультант - руководитель сектора информационного обеспечения Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия |
| Шойдонова Юлия Валерьевна | - | консультант отдела управления проектами Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия |
| по согласованию: |  |  |
| Цепкова Любовь Тельмановна | - | заместитель председателя Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ |
| Мальцева Елена Анатольевна | - | консультант отдела общего образования Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ |
| Разуваев Александр Юрьевич | - | начальник Управления информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ |
| Вершинин Андрей Викторович | - | начальник отдела информационных систем Управления информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ |

__________________

# Text boxes

БУРЯАД УЛАСАЙ

ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ЗАХИРАМЖА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ