Основные направления организационно-управленческого сопровождения процесса внедрения профессионального стандарта педагога

- Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов

1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов

1.2. Приведение в соответствие локальных актов школы

1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты

- Организационные мероприятия

2.1. Методические мероприятия

2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов

- Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога

- Информационное обеспечение введения профессионального стандарта

План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» на период 2019 - 2020гг..

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

- Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждения.

- Организовать эффективную кадровую политику.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта.

- Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

- Модернизация системы аттестации работников школы с учетом профессиональных стандартов.

1 этап: Подготовительный: Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления, профсоюзом. Изучение содержания профессионального стандарта. Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту. Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов. Проведение мероприятий информационного сопровождения (2019 г)

2 этап: Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (2019, 2020 гг.)

З этап: Приведение в соответствие с профстандартом нормативной базы школы (январь — декабрь 2019 года)

| №п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 1. | 1.Изучение документов: приказ Минтруда России №544н от 18.10.2013 "Об утверждении профессионального стандарта педагога» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, общего, основного общего, среднего общего (воспитатель, учитель) 2.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. М 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 3.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. М 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 4.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. М 1061 н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер". 5.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией. 6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. М 691 н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом". 7.Специалист в сфере закупок (приказ Минтруда России М 625н от 10.09.2015) 8.Приказы, постановления, распоряжения ‚ методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. | 2017-2018гг.. | Рабочая группа | Обсуждение на методических советах, на общих собраниях сотрудников и других формах; доведение информации через размещение на сайте школы, на стендах. |
| 2. | Ознакомление с вышеназванными документами под роспись персонала | В течении всего периода | Рабочая группа | Информирование персонала |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания и соответствующих им профстандартов по видам деятельности. | 2018 | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в школе и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составить Перечень должностей и профессий, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | 2018 | Рабочая группа | Перечень с указание нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работника в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | 2018 | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 1.2. Приведение в соответствие локальных актов школы |  |  |  |  |
| 6. | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | 2019г | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 7. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала школы на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | 2019-2020гг | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации персонала школы на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов |
| 8. | Ознакомить с положением о порядке проведения аттестации персонала работников под роспись | 2019-2020гг | Рабочая группа | Лист ознакомления с подписями аттестуемого персонала |
| 9. | Внесение изменения в Коллективный договор | 2019-2020гг | Рабочая группа | Проект Коллективного договора |
| 10. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | 2019-2020гг | Рабочая группа | Проект Правил внутреннего трудового распорядка |
| 11. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2019-2020гг | Рабочая группа | Проект Положения об оплате труда |
| 12. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договоры с Новые редакции документов работниками школы |  |  | Новые редакции документов |
| 13. | Разработать Положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | 2019-2020гг | Рабочая группа | Проект Положения о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом |
| 14. | Обсуждение проектов документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании коллектива школы | 2019-2020гг | Рабочая группа | Проекты документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов |
| 1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |  |  |  |  |
| 15. | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | 2018г | Рабочая группа | План мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов |
| 16. | Составить план-график аттестации персонала в соответствии в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2019-2020гг | Рабочая группа | План-график аттестации персонала в соответствии в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |
| 17. | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала | 2018г | Рабочая группа | План-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. Методические мероприятия |  |  |  |  |
| 19. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | 2019-2020гг | Рабочая группа | Приказ |
| 20. | Обучение членов аттестационной комиссии на курсах повышения квалификации | 2019-2020гг | Рабочая группа | Сертификаты |
| 21. | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | 2019-2020гг | Рабочая группа | Консультации |
| 22. | Проведение комплексной оценки работников/специалистов | 2019-2020гг | Рабочая группа | Экспертное заключение о соответствии работника, специалиста занимаемой должности |
| 23. | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов | 2019-2020гг | Рабочая группа | Индивидуальный план |
| 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 24. | Самоанализ уровня подготовки педагога | 2018г | Рабочая группа | Анкеты |
| 25. | Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов школы профстандарту (подготовка локальных нормативных актов учреждения о проведении аудита (приказ, график); проведение аудита по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту (анкеты, тесты), информирование педагогического коллектива об итогах аудита | 2018г | Администрация | Справка |
| 26. | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер- классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, периода передача опыта и т.д | В течении всего периода | Рабочая группа | Протоколы |
| 27. | Анализ подготовки педагога администрацией школы. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации. | В течении всего периода | Рабочая группа | Отчеты |
| 28. | Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов (составление плана профессионального образования и обучения, дополнительного профессионального образования педагогов; корректировка программы внутришкольного повышения квалификации; корректировка плана работы методических объединений) | 2018г | Рабочая группа | План профессионального образования и обучения |
| 29. | Совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех трех сторон и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога - составление индивидуальной образовательнометодической траектории педагога: что, когда, где. | В течении всего периода | Рабочая группа | Индивидуальная траектория совершенствования педагога |
| 30. | Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (обучение, повышение квалификации работников; подготовка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) | 2019-2020гг | Рабочая группа | Индивидуальные планы профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута |
| 31. | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в школе на общем собрании коллектива | В течении всего периода | Рабочая группа | Отчет о работе группы |
| 32. | Заслушать итоги работы рабочей комиссии на совещании при директоре, принять решения по спорным ситуациям | В течении всего периода | Рабочая группа | Отчет о работе группы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |
| 33. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2020г | Администрация | Должностные инструкции |
| 34. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | 2020г | Администрация | Уведомления |
| 35. | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | 2020г | Администрация | Дополнительные соглашения |
| 36. | Скорректировать годовой план повышения квалификации в соответствии с требованиями о повышении квалификации | Ежегодно | Методическая служба | План повышения квалификации |
| 37. | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональные стандарты | В течении всего периода | Рабочая группа | Сертификаты |
| 38. | Участие в федеральных, областных районных и городских мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме «Перехода на профессиональный стандарт педагога» | В течении всего периода | Рабочая группа | Сертификаты |
| 40. | Прием на работу в школу проводить на основании с утвержденными нормативными документами соответствующими профессиональным стандартам | В течении всего периода | Администрация |  |
| 4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |
| 41. | Информирование о переходе работников школы на профстандарты. | В течении всего периода | Рабочая группа | Отчеты |
| 42. | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте школы | В течении всего периода | Рабочая группа | Сайт школы |

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.