План

внедрения профессионального стандарта педагога в государственном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 47 г.Улан-Удэ»

Цель: Обеспечение перехода МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- разработка организационно-управленческого решения, регулирующего введение профессионального стандарта;

- приведение локальных актовМАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» в соответствие профессиональным стандартам;

- организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов;

- организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» в соответствии

- с профессиональными стандартами;

- проверка соответствия нормативных документов, используемых в МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» и профессиональных стандартов;

- совершенствование кадровой политики МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ»

Планируемые результаты:

- организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, поэтапному переходу на новые профессиональные стандарты;

- нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в соответствии с требованиями профессионального стандарта;

- повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному современному подходу к гибкой системе повышения квалификации педагогов;

- информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты приводит к повышению профессионального мастерства педагогов;

- все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объѐме;

- четко регламентировано понятие «требований» и «рекомендаций» профессионального стандарта;

- эффективная кадровая политика.

| 1. Организационно- управленческие мероприятия (подготовительный этап) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| 1.1 | Издание приказа директора МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» о создании комиссии по внедрению профессиональных стандартов в образовательном учреждении | Приказ | Директор школы | Сентябрь 2017 |
| 1.2 | Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»; Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ Минтруда Росси от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» | Подготовка информационно- методических материалов (на сайт, стенд, для использования в выступлении на педсовете) | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |
| 1.3 | Определение перечня локальных актов МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ», в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных актов | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |
| 1.4 | Внесение изменений в локальные акты МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ», в связи с введением профессиональных стандартов | Документы о внесении изменений в локальные акты | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |
| 1.5 | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации педагогов квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Положение об аттестационной комиссии Приказ об аттестационной | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов Директор школы | До декабря 2019 |

|  |  | комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Организационно- управленческие мероприятия (основной этап) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный |  | Срок исполнения |
| 2.1 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использования в МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | Таблица должностей и соответствующих профессиональных стандартов | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.2 | Ознакомление о порядке проведения аттестации сотрудников под роспись | Таблица ознакомления | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.3 | Утверждение изменений в локальные нормативные акты: Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Должностные инструкции, Приложение к Трудовым договорам. | Локальные нормативные акты | Педагогический совет |  | До декабря 2019 |
| 2.4 | Разработка Положения о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом. | Положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.5 | Составление Перечня должностей штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности. | Перечень должностей штатного расписания и соответствующих профстандартов по видам деятельности | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.6 | Составление Перечня должностей согласно части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов. | Перечень с указанием нормативных документов | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.7 | Сверка наименований должностей работников | Заключение о расхождении | Комиссия по |  | До декабря |

|  | в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников | Проект штатного расписания | внедрению профессиональных стандартов Директор школы |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и иных локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Заключение комиссии по результатам актуализации по каждой должности | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | До декабря 2019 |
| 2.9 | Рассмотрение промежуточных итогов внедрения профстандарта на совещаниях при директоре | Внедрение профессиональных стандартов | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  | Декабрь 2019 |
| 3. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление педагогов школы с нормативными документами по внедрению профессиональных стандартов | Таблица ознакомления | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |  |
| 3.2 | Доведение до работников до декабря 2019 информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов и порядке их ведения | Сайт Уголок с материалами профстандарта | Заместитель по информатизации Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |  |
| 3.3 | Проведение тестирования педагогов на знание содержания профессионального стандарта | Аналитический отчет по результатам тестирования | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов |  |  |
| 3.4 | Обсуждение хода внедрения профстандарта на собрании коллектива | Повышение методической грамотности педагога | Комиссия по внедрению |  |  |

|  |  |  | профессиональных стандартов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» в соответствии с профессиональными стандартами |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки) педагогов МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Список работников , которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Комиссия по внедрению профессиональных стандартов | До декабря 2019 |
| 4.2 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки) с учетом профессиональных стандартов | План с указанием должностей и численности педагогов , с обязательным прохождением курсов повышения квалификации по проблемам: - работа с одаренными детьми, - новейшие технологии контроля знаний; - психологические взаимоотношения учитель- ученик, работа в социальных сетях; - работа с детьми с ОВЗ; - работа в билингвистической среде; - ИКТ-компетентности; - организация различных видов внеурочной деятельности | Зам.директора по УВР | До декабря 2019 |

| 4.3 | Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников | Заместитель директора по УВР | До 30 декабря 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Заместитель директора по УВР | Весь период |
| 4.5 | Анализ проблем педагогов на методических объединениях и определение возможности решения их на уровне МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов | Заместитель директора по УВР | Весь период |
| 4.6 | Анализ подготовки педагога администрацией МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ». На основе анализа | Повышение уровня профессиональной | Администрация школы | Весь период |

|  | посещенных уроков, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения | квалификации педагогов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Участие в районных, городских, региональных и иных мероприятиях (вебинары, курсы, мастер-классы, семинары и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов | Заместитель директора по УВР | Весь период |
| 4.14 | Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно- методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в организации | Администрация | Весь период |
| 4.15 | Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация | Весь период |
| 5.Совершенствование кадровой политики МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» |  |  |  |  |
| 5.1 | Прием на работу с сентября 2020 года проводить на основании требований профстандарта с обязательным составление персонифицированной карты повышения квалификации сотрудника | Соответствие требованиям профстандарта каждого педагога | Заместитель директора по УВР Специалист кадровой службы | Весь период |
| 5.2 | Введение профессионального стандарта «Педагог» | Соответствие требованиям профстандарта каждого педагога | МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | До декабря 2019 |
| 5.3 | Введение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» | Соответствие требованиям профстандарта каждого педагога | МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | До декабря 2019 |
| 5.4 | Введение профессионального стандарта «Педагог- психолог» | Соответствие требованиям профстандарта каждого педагога | МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | До декабря 2019 |

| 5.5 | Введение профессионального стандарта «Руководитель образовательного учреждения» (проект) | Соответствие требованиям профстандарта каждого сотрудника | Директор МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | По мере принятия профстандартов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Введение профессионального стандарта иных сотрудников школы | Соответствие требованиям профстандарта каждого сотрудника | Директор МАОУ «СОШ № 47 г.Улан-Удэ» | По мере принятия профстандартов |